## スライド額内訳書
スライド額内訳書
工事名
工事場所
工 期 | 年 月 日～ 年 月 日まで
受注者
請負代金額 | 金 円
スライド額 | 金 円
スライド対象の残工事 | [6 empty] | スライド請求者に対し原単価から 新金額までの列の数字は原則、公開とする。
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額
直接工事費
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1
純工事費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
工事原価
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1
工事価格 |  | 千円未満切捨て
| 落札率 | [6 empty] | ％ |  | ％
| 工事価格×落札率 | [5 empty] | P1(税抜)= |  | P2(税抜)=
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備 考
P2(税抜) |  |  |  | ①
P1(税抜) |  |  |  | ②
P1(税抜)×1.0% |  |  |  | ③
スライド額(税抜) |  |  |  | （増額の場合）①－②－③
（減額の場合）①－②＋③
消費税相当額
スライド額(税込)
スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。

## スライド額内訳書（記載例）
スライド額内訳書
工事名 | ○○○○○○○工事
工事場所 | □□地内
工 期 | 平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日まで
受注者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 金 ○○○,○○○,○○○円
スライド額 | 金 ○,○○○,○○○円
スライド対象の残工事 | [6 empty] | スライド請求者に対し原単価から 新金額までの列の数字は原則、公開とする。
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額
○○工
| 掘削工 | ○○ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | □□ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 埋戻工 | ▲▲ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 残土処分工 |  |  | L=10km | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 型枠工 | ○○ |  |  | m2 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | □□ |  |  | m2 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 鉄筋工 | 加工組立 | D16 |  | t | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | 加工組立 | D22 |  | t | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 生コン工 | ○○ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | □□ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 支保工 |  |  |  | 空m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
直接工事費 | [7 empty] | ×××× |  | ××××
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 |  | ○○○ |  | ○○○
純工事費 | [7 empty] | □□□□ |  | □□□□
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | ▲▲▲▲ |  | ▲▲▲▲
工事原価 | [7 empty] | ▲▲▲▲ |  | ▲▲▲▲
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | ○○○ |  | ○○○
工事価格 |  | 千円未満切捨て | [5 empty] | ▲▲▲▲ |  | ▲▲▲▲
| 落札率 | [6 empty] | ○○％ |  | ○○％
| 工事価格×落札率 | [5 empty] | P1(税抜)= | ▲▲▲▲ | P2(税抜)= | ○○○○
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備 考
P2(税抜) |  | ○○○○ |  | ①
P1(税抜) |  | -▲▲▲▲ |  | ②
P1(税抜)×1.0% |  | -□□□ |  | ③
スライド額(税抜) |  | ○○○○ |  | （増額の場合）①－②－③
（減額の場合）①－②＋③
消費税相当額 |  | ○○○
スライド額(税込) |  | ○○○○○
スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。