## 記入例
（様式第１号） 現場閉所実績報告書 ＜週休２日制適用工事（現場閉所型）＞
| 工事名 |  | ○○工事 | [23 empty] | 計画 | [6 empty] | 実施
| 契約工期 |  | 令和6年4月15日から令和7年3月21日まで | [23 empty] | 工 | 対象期間（工事期間） | [5 empty] | 作 | 作業日
| 現場着手日 |  | 2024-04-23 | [23 empty] | 休 | 現場閉所予定日 | [5 empty] | 閉 | 現場閉所日
| 現場完成日 |  | 2025-03-12 | [23 empty] | 外 | 対象期間外 | [5 empty] | 天 | 天候等による予定外閉所日
| 受注者名 |  | ○○建設株式会社 | [30 empty] | ※対象期間外は空白とする
※曜日は実施月にあわせて修正すること。
令和６年４月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 8
|  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 現場閉所日数 | 2
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 25% | bar: 23 火 to 30 火
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 2 | bar: 23 火 to 30 火
令和６年５月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31
|  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 10
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 32.26% | bar: 1 水 to 作 31 金
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 水 to 作 31 金
令和６年６月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 現場閉所日数 | 10
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 土 to 30 日
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 10 | bar: 1 土 to 30 日
令和６年７月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31
|  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 9
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 29.03% | bar: 1 月 to 31 水
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 月 to 31 水
令和６年８月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28
|  | 曜日 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 11
|  | 計画 |  |  | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 休 | 外 | 外 | 外 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 現場閉所率 | 39.29%
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 木 to 12 月; 16 金 to 31 土
令和６年９月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 現場閉所日数 | 11
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 36.67% | bar: 1 日 to 30 月
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 日 to 30 月
令和６年１０月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31
|  | 曜日 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 現場閉所日数 | 9
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 29.03% | bar: 1 火 to 31 木
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 火 to 31 木
令和６年１１月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 現場閉所日数 | 10
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 金 to 30 土
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 金 to 30 土
令和６年１２月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28
|  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 8
|  | 計画 |  |  | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 外 | 外 | 外 | 現場閉所率 | 28.57%
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 日 to 28 土
令和７年１月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28
|  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 9
|  | 計画 |  |  | 外 | 外 | 外 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 現場閉所率 | 32.14%
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 4 土 to 31 金
令和７年２月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 対象期間日数 | 28
|  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所日数 | 10
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 35.71% | bar: 1 土 to 28 金
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 土 to 28 金
令和７年３月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 12
|  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 現場閉所日数 | 4
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 土 to 12 水
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 | bar: 1 土 to 12 水
【達成状況の確認（月単位）】 |  |  |  | 全ての月において現場閉所率が２８．５％以上の場合は「月単位」の４週８休以上達成となる。
【達成状況の確認（通期）】 |  |  |  | ① | 1 土: 対象期間内日数; 7 金: 315; 9 日: 日
|  |  |  | ② | 1 土: 現場閉所日数; 7 金: 103; 9 日: 日
|  |  |  | ③ | 1 土: 現場閉所率（通期）; 7 金: 32.6984; 9 日: ％; 12 水: ③; 13 木: ＞; 14 金: 28.5％; 17 月: で「通期」の４週８休以上達成となる。
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。
土日の合計日数分（対象外期間を除く）を閉所しても、４週８休（28.5％）以上に満たない月は、土日の合計日数分（対象外期間を除く）以上の現場閉所日を設けていれば、４週８休（28.5％）以上を達成しているものとします。

## 様式第１号
（様式第１号） 現場閉所実績報告書 ＜週休２日制適用工事（現場閉所型）＞
| 工事名 | [25 empty] | 計画 | [6 empty] | 実施
| 契約工期 |  | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | [23 empty] | 工 | 対象期間（工事期間） | [5 empty] | 作 | 作業日
| 現場着手日 | [25 empty] | 休 | 現場閉所予定日 | [5 empty] | 閉 | 現場閉所日
| 現場完成日 | [25 empty] | 外 | 対象期間外 | [5 empty] | 天 | 天候等による予定外閉所日
| 受注者名 | [32 empty] | ※対象期間外は空白とする
※曜日は実施月にあわせて修正すること。
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0
|  | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 現場閉所日数 | 0
|  | 計画 | [33 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  | 実施 | [33 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
【達成状況の確認（月単位）】 |  |  |  | 全ての月において現場閉所率が２８．５％以上の場合は「月単位」の４週８休以上達成となる。
【達成状況の確認（通期）】 |  |  |  | ① | 1 土: 対象期間内日数; 7 金: 0; 9 日: 日
|  |  |  | ② | 1 土: 現場閉所日数; 7 金: 0; 9 日: 日
|  |  |  | ③ | 1 土: 現場閉所率（通期）; 7 金: #DIV/0!; 9 日: ％; 12 水: ③; 13 木: ＞; 14 金: 28.5％; 17 月: で「通期」の４週８休以上達成となる。
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。